## 2019
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ 2019 ГОД
№ | Наименование ОМС | Мероприятие | Мощность объекта | Финансирование, всего, тыс.руб. | В том числе |  |  |  | Контрольные точки
[5 empty] | Федеральный бюджет (БКД) | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Реквизиты заключенного контракта | Стоимость заключенного контракта | Муниципальная программа | Целевой показатель
РЕМОНТ ДОРОГ БКД
1 | Добрянский МР | ул. Победы | 1.029 | 38060 | 38060 |  |  |  | ООО "ТСК" М/к № 37/19 от 28.03.2019г на 34 600 000,00 Доп.соглашение № 5 от 09.08.2019 на 3 460 000,00 | 38060 | Утверждена пост № 752 от 27.10.2016, (с изменениями), пост от 03.04.2019 № 268 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения,%. Отчет по исполнению показателя будет сформирован в мае 2020 года.
2 | Добрянский МР | ул. Набережная | 2.9 | 24875 | 24875 |  |  |  | ООО "СК "ТРАНСТРОЙ" № М/к № 35/19 от 28.03.2019г | 24875
3 | Добрянский МР | "Пермь-Ильинский"-Сенькино-Усть Гаревая, 000+000-034+597 | 0.685 | 4625 | 4625 |  |  |  | ООО "ГРАУНД" М/к № 36/19 от 28.03.2019г | 4625
4 | Добрянский МР | ул. Победы км 0+880-км 1+000 | 0.12 | 2440 | 2440 |  |  |  | ООО "ДСК УРАЛДОРСТРОЙ" Мун.кон. от | 2293.6
|  |  |  | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 69853.6
Ремонт спорт зала
1 | Добрянский МР | Ремонт спортивного зала в МБОУ "Дивьинская СООШ" |  | 1043.4202 | 698.8043 | 258.4619 | 86.154 |  | ИП Кобяков А Е № 87/19 от 27.05.2019 | 1038.1202 | Утверждена пост № 735 от 21.10.2016, (с изменениями), пост от 22.05.2019 № 519 | Доля муниципальных образовательных организаций района, имеющих лицензию на образовательную деятельность, %. Отчет по исполнению показателя будет сформирован в мае 2020 года.
[9 empty] | ИП Кобяков А Е Договор подряда от 26.06.2018 № 70 | 5.3
ИТОГО по району |  |  |  | 1043.4202 | 698.8043 | 258.4619 | 86.154 |  |  | 1043.4202
ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 136-П
|  | Дворы |  | 154.1088 | 103.9035 | 34.7944 | 15.4109 |  | 1. Установка опор наружного освещения - ИП Попов А.С. , МК № 3/19 от «24» июня 2019г. | 124.8212
|  |  |  | 147.4512 | 99.4148 | 33.2913 | 14.7451 |  | 2.Установка малых архитектурных форм - ООО «НАВИКОМ», МК № 5/19 от «01» июля 2019 г. | 146.7139
|  |  |  | 11767.8325 | 7934.128 | 2656.9213 | 1176.7832 |  | 3. Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых дорог - «СК «ТРАНССТРОЙ», МК № 7/19, «01» июля 2019 г. | 10591.0491
[9 empty] | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых дорог -Соглашение №3 от 13.08.2019 к МК № 7/19, «01» июля 2019 г. | 1059.1049
|  |  |  | 70.5241 | 47.5489 | 15.9228 | 7.0524 |  | Дополнительный контракт в стадии подготовки
|  | Общественные зоны |  | 4907.3056 | 3308.6119 | 1107.9632 | 490.7306 |  | Начало подачи заявок 15.07.2019 дата проведения аукциона 26.07.2019 Контракт от 06.08.2019 № 165/19 ИП Абрамян Г.А. | 4040
2 | Полазненское г.п. | Суммы утвержденные согласно Постановления от 07.03.2019г № 156-п |  | 7019.4444 | 4732.6617 | 1584.8383 | 701.9444 | 0 |  |  | Постановление администрации Полазненского городского поселения от 27.02.2019 № 71 | Количество благоустроенных дворовых территории - 5; Количество благоустроенных общественных территорий - 1
|  | Дворы |  | 2319.0044 | 1563.5231 | 523.5809 | 231.9004 |  | ООО «СК «ТРАНССТРОЙ», МК №2/19 от «24» июня 2019г. | 2029.1287
[9 empty] | Соглашение №1 к МК №2/19 от «24» июня 2019г. | 202.9129
|  | Общественные зоны |  | 4700.44 | 3169.1386 | 1061.2574 | 470.044 |  | ООО «СК «ТРАНССТРОЙ», МК № 6/19 от «01» июля 2019 г. | 4676.9378
3 | Дивьинское с.п. | Общественные зоны |  | 2117.6262 | 1427.7495 | 478.1141 | 211.7626 | 0 | ООО СК "Трансстрой" МК № 4/19 от "27" июня 2019г. | 2107.0381 | Постановление администрации Дивьинского сельского поселения от 28.12.2017 № 138 (в ред. 21.02.2019 № 14) | Количество благоустроенных общественных территорий - 1
[9 empty] | Соглашение №4 от 13.08.2019 к МК № 4/19 от "27" июня 2019г. | 10.5881
4 | Вильвенское с.п. | Общественные зоны |  | 2600 | 1752.9764 | 587.0236 | 260 | 0 | ООО «АЛМА-СТРОЙ», МК №107/19 от «19» июня 2019г. | 2600 | Постановление администрации Вильвенского сельского поселения от 28.08.2017 № 83 (в ред. от 03.04.2019 № 35) | Количество благоустроенных общественных территорий - 1
ИТОГО |  |  |  | 28784.2929 | 19406.9947 | 6498.8689 | 2878.4293 | 0 |  | 27588.2947
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
1 | г. Добрянка, МАУ "Добрянская СШ" | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |  | 625.9 | 559.9 | 29.5 | 36.5 | 0 | ООО "РИОС-СПОРТ" Договор поставки от 08.07.2019 | 625.9 | "Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района", утверждена пост № 755 от 27.10.2016, (с изменениями), пост от 11.07.2019 № 907 | Доля населения Добрянского муниципального района систематически занимающихся физисекой культурой и спортом, %. Отчет по исполнению показателя будет сформирован в мае 2020 года. Поставлены комплекты спортивного оборудования - 1 ед.
ИТОГО |  |  |  | 625.9 | 559.9 | 29.5 | 36.5
Создание виртуального концертного зала
1 | Добрянский район | Создание виртуального концертного зала в МБУК "Культурно-досуговый центр "ОРФЕЙ" |  | 5600 | 5600 |  |  |  | Аукционные 09.09.2019 |  | "Развитие культуры в Добрянском городском поселении", утверждена пост № 528 от 26.05.2016, (с изменениями пост от 05.02.2019 № 81) изменения в программу запущены на согласование
ИТОГО |  |  |  | 5600 | 5600 |  |  | 0
Переселение граждан из аварийного жилфонда
1 | Добрянский район | расселение граждан из аварийного жилищного фонда (г. Добрянка, ул. Крутогорская, д. 1) кв.3. |  | 2 156 456,00 | 2156456 |  |  |  | контракт от 23.01.2020г. №14/20 С ИП Гузова А.С. | 1600000
2 | Добрянский район | расселение граждан из аварийного жилищного фонда (г. Добрянка, ул. крутогорская, д. 1) кв.4. |  | 1634158.4 | 1634158.4 |  |  |  | контракт от 23.01.2020 с ООО "Трейд-инвест" №5/20 (квартира ул.Советская,92 кв.177) | 1634158.4
3 | Добрянский район | расселение граждан из аварийного жилищного фонда (г. Добрянка, ул. Крутогорская, д. 1) кв.8 |  | 1638115.2 | 1638115.2 |  |  |  | Контракт от 23.01.2020 с ИП Возмищева Е.А. №8/20 (квартира ул.Копылова,69 кв.41) | 1415400
4 | Добрянский район | расселение граждан из аварийного жилищного фонда (г. Добрянка, ул. К.Маркса, д. 7) кв.1 |  | 961502.4 | 961502.4 |  |  |  | аукцион не состоялся, повторное объявление февраль 2020
5 | Добрянский район | расселение граждан из аварийного жилищного фонда (г. Добрянка, ул. Красногвардейская, д. 13) |  | 1713294.4 | 1713294.4 |  |  |  | Контракт от 23.01.2020, Кокшаров А.А.№10/20 (квартира ул.Советская 104. кв.19) | 1704727.92
6 | Добрянский район | расселение граждан из аварийного жилищного фонда (г. Добрянка, ул. Ленина, д. 9) кв.1 |  | 1388836.8 | 1388836.8 |  |  |  | контракт от 23.01.2020 с ООО Трейд-Инвест №6/20 (квартира ул.л.Чайкиной д.21 кв.88) | 1388836.8
7 | Добрянский район | расселение граждан из аварийного жилищного фонда (г. Добрянка, ул. Ленина, д. 9) кв.2 |  | 1958616 | 1958616 |  |  |  | контракт от 23.01.2020 и ИП Шумилов А.С. №12/20 (квартира Советская д.87Б кв.18) | 1390000
8 | Добрянский район | расселение граждан из аварийного жилищного фонда (г. Добрянка, ул. Крутогорская, д. 1) кв.6 |  | 1729121.6 | 1729121.6 |  |  |  | контракт от 23.01.2020 №15/20 с ИП Гузова А.С. (квартира ул.Герцена д.49 кв.10) | 1400000
9 | Добрянский район | расселение граждан из аварийного жилищного фонда (г. Добрянка, ул. Крутогорская, д. 1) кв.7 |  | 2148542.4 | 2148542.4 |  |  |  | контракт от 23.01.2020 №9/20с ИП Гузова А.С. (квартира ул.Советская д.91 кв.1) | 1700000
10 | Добрянский район | расселение граждан из аварийного жилищного фонда (г. Добрянка, ул. Крутогорская, д. 5) кв.5 |  | 1539195.2 | 1539195.2 |  |  |  | контракт от 23.01.2020 с ООО ПТ Риел-Союз №7/20 (квартира ул.Жуковского д.21 кв.88) | 1539195.2
ИТОГО |  |  |  | 14711382.4 | 14711382.4 |  |  | 0 |  | 13772318.32

## 2020
ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 2020 ГОД
№ | Нац проект | Федеральный проект | Муниципальная программа | Мероприятие муниципальной программы | ОБЪЕКТ |  | Мощность объекта | Плановое финансирование(бюджетные ассигнования), всего, тыс.руб. | Фактическое финансирование (кассовый расход), всего тыс. руб. | Финансирование по источникам
[6 empty] | СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Краевой бюджет |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные источники |  | Реквизиты заключенного контракта | Срок выполнения по контракту | Статус реализации мероприятия | Стоимость заключенного контракта | Муниципальная программа | Целевой показатель
[10 empty] | бюдж.ассигнования | расход | бюдж.ассигнования | расход | бюдж.ассигнования | расход | бюдж.ассигнования | расход
1 | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | ФП Дорожная сеть | "Развитие транспортной системы" | 070R153930 Реализация мероприятий, направленных на достижение целевых показателей программы регионального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации | "Пермь-Ильинский"-Сенькино-Камский, 000+000-004+600 | Завершено | 2.96 | 22456 | 22456 | 22456 | 22456 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ООО "ТСК" от 22.01.2020г. № 4/20 на сумму 22 456,0000 | до 31.07.2020 | Работы выполнены | 22456 | Постановление (ОМСУ) от 21.11.2019 № 1895 Об утверждении муниципальной программы Добрянского городского округа Развитие транспортной системы | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения,%.
[5 empty] | "Полазна-Чусовой", 000+000-004+835 | Завершено | 2.27 | 25375 | 25375 | 25375 | 25375 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ООО "СК Трансстрой" от 22.01.2020г. № 3/20 на сумму 29 355,000 | до 31.07.2020 | Работы выполнены | 25375
[5 empty] | Полазна-Мохово, 000+000-003+705 | Завершено | 0.44 | 3980 | 3721.6847 | 3980 | 3721.6847 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Работы выполнены | 3980
[5 empty] | ул. Комсомольская | В стадии завершения | 0.7 | 9130.8461 | 5075.6585 | 9130.8461 | 5075.6585 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ООО "Евродорстрой" от 26.12.2019г. № 286/19 на сумму 13 189,000 | до 31.07.2020 | На стадии завершения | 9980.1733
[5 empty] | ул. Трудовая | В стадии завершения | 0.36 | 4058.1539 | 2117.9788 | 4058.1539 | 2117.9788 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | На стадии завершения | 3208.8266
[5 empty] | ул. Советская км 0+000-км 0+100 г. Добрянка | Не приступали, замена объекта | 0.1 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Мун.контракт с ООО "ТСК" от 09.10.2020 № 217/20 | до 01.06.2021 |  | 4925
ИТОГО | [6 empty] | 6.83 | 70000 | 58746.322 | 70000 | 58746.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 69925
2 | ДЕМОГРАФИЯ | ФП Спорт - норма жизни | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» | 030P550810 Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации ***приобретение спортивного оборудования, инвентаря, экипировки, участия в соревнованиях и тренировках, а так же переподготовку специалистов | МАУ Полазненская СШОР | Завершено |  | 2188.2735 | 2188.2735 | 1597.4396 | 1597.4396 | 590.8339 | 590.8339 | 0 |  | 0 |  | ООО "РИОС-СПОРТ" от 27.03.2020 №1 на сумму 454091,000 руб |  | исполнено | 454.091 | Постановление (ОМСУ) от 22.11.2019 № 1910 "Об утверждении муниципальной программы Добрянского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, ед, Доля спортивных организаций в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, % Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в спортивных организациях, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в спортивных организациях,%
[18 empty] | ООО "Управляющая компания "Форвард" от 27.03.2020 № 3 на сумму 397710,000 руб. |  | исполнено | 397.71
[18 empty] | И.П. Титов С.Д. от 27.03.2020г. № на сумму 149186,000 руб. |  | исполнено | 149.186
[18 empty] | АО "Волна Резортэнд СПА", 29.09.2020 № 8С, на сумму 77000,000 руб. |  | исполнено | 77
[18 empty] | Тренировочные мероприятия Уваров А.С., авансовый отчет от 19.10.2020 на сумму 27620,000руб. |  | исполнено | 27.62
[18 empty] | Тренировочные мероприятия Есин В.В. авансовый отчет от 19.10.2020 на сумму 27620,000 |  | исполнено | 27.62
[18 empty] | Соревнования Уваров А.С., авансовый отчет от 16.09.2020 на сумму 22398,000руб. |  | исполнено | 22.398
[18 empty] | Соревнования Есин В.В. авансовый отчет от 16.09.2020 на сумму 7466,000 |  | исполнено | 7.466
[18 empty] | Соревнования Уваров А.С., авансовый отчет от 26.10.2020 на сумму 19959,600руб. |  | не исполнено | 19.9596
[18 empty] | ООО "Институт дополнительного образования", от 31.08.2020 № 09-0126-ТУ/20, на сумму 3000,000 руб. |  | исполнено | 3
[18 empty] | ИП Жмулин Г.А. от 02.11.2020 на сумму 734199,200 |  | исполнено на 30% | 734.1992
[18 empty] | ИП Лебедев С.Ю. от 27.10.2020 № 14 на сумму 163000,000 |  | исполнено | 163
[18 empty] | ООО "Камаметсервис" от 02.11.2020 № 55 на сумму 60000,000 |  | исполнено на 30% | 60
[18 empty] | ИП Миронова А.А. от 05.11.2020 № 28933 на сумму 45023,700 |  | исполнено на 30% | 45.0237
ИТОГО | [7 empty] | 2188.2735 | 2188.2735 | 1597.4396 | 1597.4396 | 590.8339 | 590.8339 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2188.2735
3 | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | ФП Формирование комфортной городской среды | "Благоустройство Добрянского городского округа" | 110F255550 Основное мероприятие Формирование комфортной городской среды на территории городского округа, Основное мероприятие Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | ул. Герцена, 39, 41, ул. Победы, д. 35, ул. Энергетиков, д. 7, 9, 11, ул. В. Войны, д. 10, ул. Гайдара, д. 11, 13, 13/1, 15 | Завершено, в оплате |  | 21499.7406 | 6819.9544 | 18382.2783 | 5831.061 | 967.4883 | 306.8979 | 2149.9741 | 681.9955 | 0 | 0 | № 81/20 от 06.05.2020 ИП ВАРДАНЯН Л.С. | 2020-10-01 | Работы завершины, нет исполнительной документации | 7603.7137 | Постановление (ОМСУ) от 22.11.2019 № 1915 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство Добрянского городского округа" | Количество благоустроенных дворовых территории - 4; Количество благоустроенных общественных территорий -4
[18 empty] | доп соглашение к МК № 81/20 от 01.10.2020 | 2020-10-01 | Работы завершины, нет исполнительной документации | 701.8694
[18 empty] | МК № 109 от 24.09.2020 ООО "РЕАЛ+" | 2020-10-30 | Работы завершины, нет исполнительной документации | 378.2131
[18 empty] | МК № 110 от 24.09.2020 ООО "РЕАЛ+" | 2020-10-30 | Работы завершины, нет исполнительной документации | 168.4007
[18 empty] | МК № 112 от 24.09.2020 ООО "СтройОлимп" | 2020-10-30 | Работы выполнены, на стадии заключения доп соглашения к МК об уменьшении цены контракта | 364.4271
[5 empty] | Выполнение работ по устройству тротуарной плитки по бульвару Строителей | Завершено, в оплате | [11 empty] | № 85/20 от 12.05.2020 ИП АСОЯН Г.С. | 2020-10-01 | Работы завершены | 3725.6257
[5 empty] | Обустройство общественной территории по ул. Дружбы парк "Дружбы" | Завершено, в оплате | [11 empty] | № 91/20 от 18.05.2020 ООО "СК "ТРАНССТРОЙ" | 2020-09-27 | Работы завершины | 4609.7243
[18 empty] | доп соглашение № 1 к мк № 91/20 от 15.09.2020 | 2020-09-27 | Работы завершины | 460.9724
[18 empty] | № 95 от 15.09.2020 ООО СК ТРАНССТРОЙ | 2020-10-15 | Работы завершины | 258.4645
[5 empty] | Благоустройство общественной территории прилегающей к ДК п. Вильва, ул. Железнодорожная, д. 6 | Завершено, в оплате | [11 empty] | № 86/20 от 12.05.2020 ИП АСОЯН Г.С. | 2020-10-01 | Работы завершины | 1973.9196
[5 empty] | Обустройство общественной территории п. Дивья, ул. Комсомольская, д. 8 | Завершено | [11 empty] | № 94/20 от 19.05.2020 ООО "Камастройсервис" | 2020-09-27 | Работы завершины | 1229.3229
ИТОГО | [7 empty] | 21499.7406 | 6819.9544 | 18382.2783 | 5831.061 | 967.4883 | 306.8979 | 2149.9741 | 681.9955 | 0 | 0 |  |  |  | 21474.6534
4 | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | ФП Жилье | "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры" | 102F367483,102F367484 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | Добрянский округ | В процессе реализации. Вся сумма будет израсходована |  | 29081.946 | 17435.7333 | 27951.5366 | 17435.7333 | 1130.4093 | 0 | 0 |  | 0 |  | № 9/20 от 21.01.2020 ИП Гузова А.С. |  |  | 1700 | Постановление (ОМСУ) от 25.11.2019 № 1925 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно коммунальной инфраструктуры" | Количество расселенных граждан из аварийного жилищного фонда-226 человек
[18 empty] | № 7/20 от 23.01.2020 ООО "Риэл-Союз" |  |  | 1539.1952
[18 empty] | № 5/20 от 23.01.2020 ООО" Трейд Инвест" |  |  | 1634.1584
[18 empty] | № 8/20 от 23.01.2020 ИП Возмищева Е.А |  |  | 1415.4
[18 empty] | № 15/20 от 23.01.2020 ИП Гузова А.С. |  |  | 1400
[18 empty] | № 14/20 от 23.01.2020 ИП Гузова А.С. |  |  | 1600
[18 empty] | № 12/20 от 23.01.2020 Шумилов А.С. |  |  | 1390
[18 empty] | № 6/20 от 23.01.2020 ООО" Трейд Инвест" |  |  | 1388.8369
[18 empty] | № 10/20 от 23.01.2020 Кокшарова А.А. |  |  | 1704.7279
[18 empty] | № 1/20 от 22.05.2020 Вайнилович А.Н. |  |  | 933
[18 empty] | № 2/20 от 22.05.2020 Лебедева В.Н. |  |  | 1207
[18 empty] | № 3/20 от 18.06.2020 Садыкова Н.Д. |  |  | 1523.415
ИТОГО | [7 empty] | 29081.946 | 17435.7333 | 27951.5366 | 17435.7333 | 1130.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17435.7334
ВСЕГО | [7 empty] | 122769.9601 | 85190.2832 | 117931.2545 | 83610.556 | 2688.7315 | 897.7318 | 2149.9741 | 681.9955 | 0 | 0 |  |  |  | 111023.6603
Мероприятия для поддержки участия в национальных проектах и мероприятия без финансирования из бюджета округа
5 | КУЛЬТУРА | ФП "Культурная среда" | - | п.Вильва установлено оборудование и официально открыт Социальный кинозал. | клуб п.Вильва. Оборудование предоставлено. Установлено за счет средств МБ | Выполнено |  | 78.5 | 78.5 |  |  |  |  | 78.5 | 78.5 |  |  | б/н от 17.08.2020г. ООО "ЕОН Сервис" |  |  | 78.5
|  | ФП «Творческие люди» |  | 18 сотрудников учреждений культуры прошли повышение квалификации | Финансирование федеральное, реализует Минкультуры ПК. (КВОТА) | Выполнено
6 | ОБРАЗОВАНИЕ | ФП «Современная школа» | Функционирование и развитие системы образования | «Точка роста» на базе ДСОШ № 3 - центр образования цифрового и гуманитарного профилей | ДСОШ № 3. Ремонт - МБ. Оборудование - Федеральный бюджет через Мин.обр ПК. | Выполнено |  | 2179.3 | 2179.3 |  |  |  |  | 2179.3 | 2179.3
|  | ФП «Успех каждого ребенка» |  | Открытые онлайн-уроки, направленных на раннюю профориентацию. Участие в детских технопарках «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектах,направленных на техгологичесое развитие РФ | Все учреждения. Федеральный бюджет через Мин.обр ПК | Постоянно
|  | «Поддержка семей, имеющих детей» |  | Вовлечение детей с ОВЗ в дистанционные прогроаммы обучения. Консультации для поддержки семей, принявших детей без попечения родителей | Самые активные ДДС № 11. Федеральный бюджет через Мин.обр ПК | Постоянно
|  | «Цифровая образовательная среда» |  | Закупку компьютеров и интерактивных комплексов. Использование педагогами и обучающимися федеральных и краевых информационно-сервисных платформ. Повышение квалификации. | ДСОШ № 3.Федеральный бюджет через Мин.обр ПК | Выполнено. Постоянно
|  | «Учитель будущего» |  | Открыт «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства пед. Работников». Корпоративное обучение по профессиональному росту педагогов административные команды прошли в октябре. Проектирование индивидуального образовательного маршрута каждого из них. | Федеральный бюджет через Мин.обр ПК | В реализации+постоянно
|  | "Социальная активность» |  | Наставничество, поддержка общественных инициатив и проектов, вовлечение детей в сферу волонтерства. | Федеральный бюджет через Мин.обр ПК | Постоянно
ВСЕГО | [7 empty] | 2257.8 | 2257.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257.8 | 2257.8 | 0 | 0 |  |  |  | 78.5

## 2021
ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 2021 ГОД
№ | Нац проект | Федеральный проект | Муниципальная программа | Мероприятие муниципальной программы | ОБЪЕКТ | Мощность объекта | плановое финансирование, всего, тыс.руб. | В том числе |  |  |  | Контрольные точки
[8 empty] | Федеральный бюджет (БКД) | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Реквизиты заключенного контракта | Срок выполнения по контракту | Статус реализации мероприятия | Стоимость заключенного контракта | Муниципальная программа | Целевой показатель
1 | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | ФП Дорожная сеть | "Развитие транспортной системы | 070R153930 Реализация мероприятий, направленных на достижение целевых показателей программы регионального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации | ул. Советская, участок 0+100-1+220 | 1.12 | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | Мун.контракт с ООО "ТСК" от 09.10.2020 № 217/20 | до 01.06.2021 |  | 26595 | Постановление (ОМСУ) от 21.11.2019 № 1895 Об утверждении муниципальной программы Добрянского городского округа Развитие транспортной системы | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения,%.
[5 empty] | ул. Победы, участок 0+000-0+880 | 0.88 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 |  | до 01.06.2021 |  | 22655
[5 empty] | ул. Герцена, участок 0+000-0+640 | 0.64 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | до 01.06.2021 |  | 19700
[7 empty] | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 68950
2 | ДЕМОГРАФИЯ | ФП Спорт - норма жизни | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» | 030P550810 Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | Добрянский округ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не участвуем
3 | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | ФП Формирование комфортной городской среды | "Благоустройство Добрянского городского округа" | 110F255550 Реализация программ формирования современной городской среды | Ремонт дворовых терртиторий / Пермский край, г. Добрянка |  | 19798.9 | 16928.1 | 890.9 | 1979.9 | 0 | ООО "СК "Трансстрой" №17/21 от 15.02.2021 | 2021-07-15 |  | 3124.3585 | Постановление (ОМСУ) от 22.11.2019 № 1915 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство Добрянского городского округа" | Пощадь отремонтированных дворовых и общественных территоий до 96 тыс. кв. м. к 2022 году
[5 empty] | Обустройство общественной территории "Яблоневый сквер"/ Пермский край, г. Добрянка | [6 empty] | ООО"Стройтрансавто" №12/21 от 09.02.2021 | 2021-07-15 |  | 12105.6966
[5 empty] | Обустройство общественной территории / Пермский край, п. Полазна, ул. Дружбы парк "Дружбы" | [6 empty] | ООО "СК "Трансстрой" Аукцион 01.03.2021, подписание контракта 12.03.2021 | 2021-07-15 |  | 4372.6244
[5 empty] | Благоустройство общественной территории прилегающей к ДК / Пермский край, п. Вильва, ул. Железнодорожная, д. 6 (4 этап) | [6 empty] | ООО"Транспортник" №13/21 от 09.02.2021 | 2021-07-15 |  | 2328.1488
[5 empty] | Обустройство общественной территории / Пермский край, п. Дивья, ул. Комсомольская, д. 8 (2 этап) | [6 empty] | ООО "ГСК "НОРСТРОЙ"№ от | 2021-07-15 |  | 1151.4616
нераспределенный остаток
нераспределенный остаток (дополнительные средства)
4 | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | ФП Жилье | "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры" | 102F367483,102F367484 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда, Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | Добрянский округ |  | 21034.6335 | 19689.8416 | 1344.7919 | 0 | 0 |  |  |  |  | Постановление (ОМСУ) от 25.11.2019 № 1925 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно коммунальной инфраструктуры" | Количество расселенных граждан из аварийного жилищного фонда-109 человек к концу 2023г.
ВСЕГО | [6 empty] | 40833.5335 | 36617.9416 | 2235.6919 | 1979.9 | 0 |  |  |  | 72074.3585
Мероприятия для поддержки участия в национальных проектах и мероприятия без финансирования из бюджета округа
5 | КУЛЬТУРА | ФП "Культурная среда" | ФП "Культурная среда" | 02008SК160 Обеспечение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами образовательных учреждений в сфере культуры | МБУК ДО "Добрянская детская школа искусств", МБУ ДО "Полазненская детская школа искусств" |  | 3994.2856 | 0 | 3754.5856 | 239.7 | 0 | Контракты пока не заключены. ДДШИ планируют заключить в апреле, ПДШИ в марте. |  |  |  | Постановление администрации ДМР от 22.11.2019 № 1914 "Об утверждении муниципальной программы Добрянского городского округа "Развитие культуры" | Количество учщихся школ искусств
|  |  |  | Будем выходить на доп потребность на средства для установки оборудования в 2-х Социальных кинозалах (п. Камский и с. Уть-Гаревая, в п. Нижний Лух не требуется) | МБУК "КДЦ "Орфей" - клуб п.Камский - клуб в с. Усть-Гаревая |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракты на установку оборудования планируется заключить в июне-июле |  |  |  | Постановление администрации ДМР от 22.11.2019 № 1914 "Об утверждении муниципальной программы Добрянского городского округа "Развитие культуры" | Количество посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений
|  | ФП "Творческие люди" | ФП «Творческие люди» | Планируется повысить квалификацию 29 сотрудников учреждений культуры ДГО | Финансирование федеральное, реализует Минкультуры ПК. (КВОТА) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ОБРАЗОВАНИЕ | ФП «Современная школа» | «Функционирование и развитие системы образования» | 0100700130 "Создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"" «Точка роста» на базе ДСОШ № 3 - центр образования цифрового и гуманитарного профилей (зар. плата и курсы повышения квал.) | Добрянский округ |  | 1486.528 | 0 | 0 | 1486.528 | 0 |  |  |  |  | Постановление (ОМСУ) от 22.11.2019 № 1911 "Об утверждении муниципальной программы «Функционирование и развитие системы образования» | Количество образовательных организаций, в которых созданы условия и реализуются основные и дополнительные общеобразовательные программы естественно-научного и технического профилей до 10
7 | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | «Экономическая политика» | 0600100030 "Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат, связанных с проведением агротехнических работ, повышением плодородия и качества почв" | Добрянский округ |  | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 |  | Реализация мероприяти запланирован на III квартал |  |  | Постановление (ОМСУ) от 22.11.2019 № 1907 Об утверждении муниципальной программы Добрянского городского округаЭкономическая политика» | Посевная площадь, обрабатываемая крестьянскими ( фермерскими) хозяйствами до 1554 га к концу 2023 года
|  |  |  | 0600200040 "Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на доставку товаров первой необходимости в малонаселенные и отдаленные населенные пункты" | Добрянский округ |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | Соглашение между главным распорядителем средств бюджета Добрянского городского округа и индивидуальным предпринимателем (ИП Плотников С.Н.) по предоставлению субсидии из бюджета Добрянского городского округа субъектам малого и среднего предпринимательства на доставку товаров первой необходимости в малонаселенные и отдаленные населенные пункты N 1 от 15.02.2021 | до 31.12.2021 |  |  |  | Количество населенных пунктов, обеспечивающих товарами первой необходимости в которых отсутствуют магазины 3 ед. 2023
ИТОГО | [6 empty] | 6480.8136 | 0 | 3754.5856 | 2726.228 | 0 |  |  |  | 0

## 2022
ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 2022 ГОД
№ | Нац проект | Федеральный проект | Муниципальная программа | Мероприятие муниципальной программы | ОБЪЕКТ | Мощность объекта | плановое финансирование, всего, тыс.руб. | В том числе |  |  |  | Контрольные точки
[8 empty] | Федеральный бюджет (БКД) | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Реквизиты заключенного контракта | Срок выполнения по контракту | Статус реализации мероприятия | Стоимость заключенного контракта | Муниципальная программа | Целевой показатель
1 | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | ФП Дорожная сеть | "Развитие транспортной системы | 070R12Т040 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края в рамках реализации мероприятий регионального проекта Пермского края "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (Дорожная сеть) | Добрянский округ |  | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Постановление (ОМСУ) от 21.11.2019 № 1895 Об утверждении муниципальной программы Добрянского городского округа Развитие транспортной системы | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения,%.
ИТОГО | [6 empty] | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | ФП Формирование комфортной городской среды | "Благоустройство Добрянского городского округа" | 110F255550 Реализация программ формирования современной городской среды | Добрянский округ |  | 20642.2 | 17649.1 | 928.9 | 2064.2 | 0 |  |  |  |  | Постановление (ОМСУ) от 22.11.2019 № 1915 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство Добрянского городского округа" | Пощадь отремонтированных дворовых и общественных территоий до 96 тыс. кв. м. к 2022 году
3 | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | ФП Жилье | "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры" | 102F367483,102F367484 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда, Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | Добрянский округ |  | 80230.9 | 76219.3 | 4011.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | Постановление (ОМСУ) от 25.11.2019 № 1925 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно коммунальной инфраструктуры" | Количество расселенных граждан из аварийного жилищного фонда-109 человек к концу 2023г.
ВСЕГО | [6 empty] | 100873.1 | 93868.4 | 4940.5 | 2064.2 | 0 |  |  |  | 0
Мероприятия для поддержки участия в национальных проектах и мероприятия без финансирования из бюджета округа
4 | ОБРАЗОВАНИЕ | ФП «Современная школа» | «Функционирование и развитие системы образования» | 0100700130 "Создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"" «Точка роста» на базе ДСОШ № 3 - центр образования цифрового и гуманитарного профилей (зар. плата и курсы повышения квал.) | Добрянский округ |  | 1486.528 | 0 | 0 | 1486.528 | 0 |  |  |  |  | Постановление (ОМСУ) от 22.11.2019 № 1911 "Об утверждении муниципальной программы «Функционирование и развитие системы образования» | Количество образовательных организаций, в которых созданы условия и реализуются основные и дополнительные общеобразовательные программы естественно-научного и технического профилей до 10
5 | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | «Экономическая политика» | 0600100030 "Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат, связанных с проведением агротехнических работ, повышением плодородия и качества почв" | Добрянский округ |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |  |  |  |  | Постановление (ОМСУ) от 22.11.2019 № 1907 Об утверждении муниципальной программы Добрянского городского округаЭкономическая политика» | Посевная площадь, обрабатываемая крестьянскими ( фермерскими) хозяйствами до 1554 га к концу 2023 года
|  |  |  | 0600200040 "Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на доставку товаров первой необходимости в малонаселенные и отдаленные населенные пункты" | Добрянский округ |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | Количество населенных пунктов, обеспечивающих товарами первой необходимости в которых отсутствуют магазины 3 ед. 2023
ИТОГО | [6 empty] | 2286.528 | 0 | 0 | 2286.528 | 0 |  |  |  | 0

## 2023
№ | Нац проект | Федеральный проект | Муниципальная программа | Мероприятие муниципальной программы | ОБЪЕКТ | Мощность объекта | плановое финансирование, всего, тыс.руб. | В том числе |  |  |  | Контрольные точки
[8 empty] | Федеральный бюджет (БКД) | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Реквизиты заключенного контракта | Срок выполнения по контракту | Статус реализации мероприятия | Стоимость заключенного контракта | Муниципальная программа | Целевой показатель
1 | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | ФП Дорожная сеть | "Развитие транспортной системы | 070R12Т040 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края в рамках реализации мероприятий регионального проекта Пермского края "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (Дорожная сеть) | Добрянский округ |  | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Постановление (ОМСУ) от 21.11.2019 № 1895 Об утверждении муниципальной программы Добрянского городского округа Развитие транспортной системы | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения,%.
[7 empty] | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | ДЕМОГРАФИЯ | ФП Спорт - норма жизни | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» | 030P550810 Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | МАУ Полазненская СШОР |  | 3092.4 | 2319.3 | 773.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Постановление (ОМСУ) от 22.11.2019 № 1910 "Об утверждении муниципальной программы Добрянского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, ед, Доля спортивных организаций в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, % Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в спортивных организациях, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в спортивных организациях,%
[5 empty] | МАУ "Добрянская СШ" |  | 1104.4 | 828.3 | 276.1 | 0 | 0
3 | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | ФП Формирование комфортной городской среды | "Благоустройство Добрянского городского округа" | 110F255550 Реализация программ формирования современной городской среды | Добрянский округ |  | 20642.2 | 17649.1 | 928.9 | 2064.2 | 0 |  |  |  |  | Постановление (ОМСУ) от 22.11.2019 № 1915 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство Добрянского городского округа" | Пощадь отремонтированных дворовых и общественных территоий до 96 тыс. кв. м. к 2022 году
4 | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | ФП Жилье | "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры" | 102F367483,102F367484 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда, Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | Добрянский округ |  | 234334.9 | 222618.2 | 11716.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | Постановление (ОМСУ) от 25.11.2019 № 1925 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно коммунальной инфраструктуры" | Количество расселенных граждан из аварийного жилищного фонда-109 человек к концу 2023г.
ВСЕГО | [6 empty] | 259173.9 | 243414.9 | 13694.8 | 2064.2 | 0 |  |  |  | 0
Мероприятия для поддержки участия в национальных проектах и мероприятия без финансирования из бюджета округа
6 | ОБРАЗОВАНИЕ | ФП «Современная школа» | «Функционирование и развитие системы образования» | 0100700130 "Создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"" «Точка роста» на базе ДСОШ № 3 - центр образования цифрового и гуманитарного профилей (зар. плата и курсы повышения квал.) | Добрянский округ |  | 1486.528 | 0 | 0 | 1486.528 | 0 |  |  |  |  | Постановление (ОМСУ) от 22.11.2019 № 1911 "Об утверждении муниципальной программы «Функционирование и развитие системы образования» | Количество образовательных организаций, в которых созданы условия и реализуются основные и дополнительные общеобразовательные программы естественно-научного и технического профилей до 10
7 | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | «Экономическая политика» | 0600100030 "Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат, связанных с проведением агротехнических работ, повышением плодородия и качества почв" | Добрянский округ |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |  |  |  |  | Постановление (ОМСУ) от 22.11.2019 № 1907 Об утверждении муниципальной программы Добрянского городского округаЭкономическая политика» | Посевная площадь, обрабатываемая крестьянскими ( фермерскими) хозяйствами до 1554 га к концу 2023 года
|  |  |  | 0600200040 "Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на доставку товаров первой необходимости в малонаселенные и отдаленные населенные пункты" | Добрянский округ |  | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | [5 empty] | Количество населенных пунктов, обеспечивающих товарами первой необходимости в которых отсутствуют магазины 3 ед.
ИТОГО | [6 empty] | 2236.528 | 0 | 0 | 2236.528 | 0