

282

02.02.2024

**О внесении изменений   
в муниципальную программу**

**Добрянского городского округа**

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации Добрянского городского округа   
от 28 октября 2022 г. № 3026

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 30 Устава Добрянского городского округа,   
в соответствии с пунктом 7.2 Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Добрянского городского округа от 30 июня 2022 г. № 1705, в целях уточнения основных параметров муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с решениями Думы Добрянского городского округа от 12 декабря 2023 г. № 894 «О бюджете Добрянского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов»,   
от 12 декабря 2023 г. № 895 «О внесении изменений в решение Думы Добрянского городского округа от 08 декабря 2022 г. № 739 «О бюджете Добрянского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

администрация округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся   
в муниципальную программу Добрянского городского округа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации Добрянского городского округа от 28 октября 2022 г. № 3026   
(в редакции постановлений администрации Добрянского городского округа   
от 03 февраля 2023 г. № 284, от 28 июня 2023 г. № 1948, от 28 сентября 2023 г. № 3059, от 26 октября 2023 г. № 3451).

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Добрянский городской округ», разместить   
на официальном сайте правовой информации Добрянского городского округа   
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с доменным именем dobr-pravo.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава городского округа –

глава администрации

Добрянского городского округа Д.В. Антонов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Добрянского городского округа

от №

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

которые вносятся в муниципальную программу Добрянского городского округа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации Добрянского городского округа от 28 октября 2022 г. № 3026

1. В паспорте муниципальной программы позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований по источникам финансирования программы, изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований по источникам финансирования программы | Источники финансирования | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Всего, в том числе | 245 980,4 | 95 722,8 | 62 353,2 | 51 615,1 | 36 289,3 |
| Средства федерального бюджета | 55 683,3 | 55 683,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства краевого бюджета | 10 918,4 | 3 497,7 | 7 420,7 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета | 179 378,6 | 36 541,7 | 54 932,5 | 51 615,1 | 36 289,3 |

2. В подпрограмме «Управление муниципальным жилищным фондом» позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований по источникам финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований  по источникам финансирования программы | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Всего | 2023год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | | Всего, в том числе: | 89 295,9 | 21 285,4 | 21 139,7 | 23 448,0 | 23 422,8 | | Средства местного бюджета | 89 295,9 | 21 285,4 | 21 139,7 | 23 448,0 | 23 422,8 | |

3. В подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований по источникам финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований  по источникам финансирования программы | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Всего | 2023год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | | Всего, в том числе: | 99 966,1 | 59 782,0 | 19 585,1 | 17 949,8 | 2 649,2 | | Средства федерального бюджета | 55 683,3 | 55 683,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства краевого бюджета | 3 497,7 | 3 497,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства местного бюджета | 40 785,1 | 601,0 | 19 585,1 | 17 949,8 | 2 649,2 | |

4. В подпрограмме «Строительство и содержание объектов коммунальной инфраструктуры» позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований по источникам финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований  по источникам финансирования программы | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Всего | 2023год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | | Всего, в том числе: | 56 718,2 | 14 655,3 | 21 628,3 | 10 217,3 | 10 217,3 | | Средства краевого бюджета | 7 420,7 | 0,0 | 7 420,7 | 0,0 | 0,0 | | Средства местного бюджета | 49 297,6 | 14 655,3 | 14 207,7 | 10 217,3 | 10 217,3 | |

5. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.

Приложение

к изменениям, которые вносятся   
в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации Добрянского городского округа

от 28 октября 2022 г. № 3026

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий, объемы и источники финансирования муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» Добрянского городского округа, ожидаемые конечные результаты программы   
на 2023-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | ЦСР | КВР | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия | Расходы на период действия муниципальной программы (ВСЕГО), в том числе по источникам финансирования | В том числе по годам | | | | | Ожидаемые и конечные результаты реализации муниципальной программы |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Подпрограмма «Управление муниципальным жилищным фондом»** | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Обеспечение эффективного управления муниципальным жилищным фондом | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда |  | 1010100000 |  | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 89 295,9 | 21 285,4 | 21 139,7 | 23 448,0 | 23 422,8 | Содержание в надлежащем состоянии и сохранность  муниципального жилищного фонда 18 288 кв.м. ежегодно; |
| средства местного бюджета | 89 295,9 | 21 285,4 | 21 139,7 | 23 448,0 | 23 422,8 |
| 1.1. | Ремонт муниципального жилого фонда | УЖКХиБ (МБУ «УГХ») | 1010100010 | 600 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 2 460,9 | 2 460,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 2 460,9 | 2 460,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Содержание муниципального жилищного фонда |  | 1010100020 |  | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 2 301,3 | 789,2 | 502,1 | 505,0 | 505,0 |
| средства местного бюджета | 2 301,3 | 789,2 | 502,1 | 505,0 | 505,0 |
| 1.2.1. | УЖКХиБ | 1010100020 | 200 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 1 732,9 | 220,8 | 502,1 | 505,0 | 505,0 |
| средства местного бюджета | 1 732,9 | 220,8 | 502,1 | 505,0 | 505,0 |
| 1.2.2. | УЖКХиБ (МБУ «УГХ») | 1010100020 | 600 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | УЖКХиБ | 1010100020 | 800 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 473,4 | 473,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 473,4 | 473,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт | УЖКХиБ | 1010100030 | 200 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 7 618,6 | 1 618,6 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| средства местного бюджета | 7 618,6 | 1 618,6 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 1.4. | Обеспечение мероприятий по начислению и сбору социального найма | УЖКХиБ | 1010100040 | 200 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 487,5 | 127,5 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| средства местного бюджета | 487,5 | 127,5 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 1.5. | Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда | УЖКХиБ (МБУ «УГХ») | 1010100280 | 600 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 4 774,0 | 0,0 | 584,0 | 2 095,0 | 2 095,0 |
| средства местного бюджета | 4 774,0 | 0,0 | 584,0 | 2 095,0 | 2 095,0 |
| 1.6. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | УЖКХиБ (МБУ «УГХ») | 1010113000 | 600 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 71 508,1 | 16 187,9 | 17 914,6 | 18 702,8 | 18 702,8 |
| средства местного бюджета | 71 508,1 | 16 187,9 | 17 914,6 | 18 702,8 | 18 702,8 |
| Задача: Снос расселенных аварийных домов, ликвидация ветхого и аварийного жилья | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Снос расселеных жилых домов и не жилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края |  | 10101SP250 | 200 | 2023 | 2025 | Всего по мероприятиям, в том числе | 44,2 | 0,0 | 19,0 | 25,2 | 0,0 | Снести к концу 2026 года аварийные дома в количестве 20 единиц. |
| средства местного бюджета | 44,2 | 0,0 | 19,0 | 25,2 | 0,0 |
| 1.7.1. | УЖКХ и Б | 10101SP250 | 200 | 2023 | 2025 | Всего по мероприятиям, в том числе | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.2. | УИ и ЗО | 10101SP250 | 200 | 2023 | 2025 | Всего по мероприятиям, в том числе | 41,3 | 0,0 | 16,1 | 25,2 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 41,3 | 0,0 | 16,1 | 25,2 | 0,0 |
| Задача: Опережающее обновление жилищного фонда за счет качественного капитального ремонта; | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г. Добрянка,ул. Герцена, 40 а | АДГО (МКУ "УКС") | 1010123300 | 200 | 2023 | 2023 | Всего по мероприятиям, в том числе | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Провести капитальный ремонт (реконструкцию) мноквартирных домов к концу 2024 года в количестве2 единиц; |
| средства местного бюджета | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Разработка проектной документации по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории ДГО |  | 1010128100 |  | 2023 | 2023 | Всего по мероприятиям, в том числе | 50,2 | 50,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 50,2 | 50,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.1. | УЖКХиБ | 1010128100 | 200 | 2023 | 2023 | Всего по мероприятиям, в том числе | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.2. | УЖКХиБ (МБУ «УГХ») | 1010128100 | 600 | 2023 | 2023 | Всего по мероприятиям, в том числе | 15,2 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 15,2 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача: Снос расселенных аварийных домов, ликвидация ветхого и аварийного жилья | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | Разработка проектной документации по сносу многоквартирных домов на территории ДГО | УЖКХиБ | 1010128200 | 20 | 2023 | 2023 | Всего по мероприятиям, в том числе | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снести к концу 2026 года аварийные дома в количестве 20 единиц. |
| средства местного бюджета | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГ | Подпрограмма "Управление муниципальным жилищным фондом" |  | 1010000000 |  | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 89 295,9 | 21 285,4 | 21 139,7 | 23 448,0 | 23 422,8 |  |
| средства местного бюджета | 89 295,9 | 21 285,4 | 21 139,7 | 23 448,0 | 23 422,8 |
| **Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по комфортному проживанию жителей Добрянского городского округа» |  | 1020100000 |  | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 39 296,6 | 601,0 | 18 096,6 | 17 949,8 | 2 649,2 |  |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 39 296,6 | 601,0 | 18 096,6 | 17 949,8 | 2 649,2 |
| Задача: Снос расселенных аварийных домов, ликвидация ветхого и аварийного жилья | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Снос ветхих аварийных домов | УЖКХиБ (МБУ «УГХ») | 10200100100 | 600 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 7 298,4 | 601,0 | 2 000,0 | 2 649,2 | 2 649,2 | Снести к концу 2026 года аварийные дома в количестве 20 единиц. |
| средства местного бюджета | 7 298,4 | 601,0 | 2 000,0 | 2 649,2 | 2 649,2 |
| Задача Расселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Добрянского городского округа; | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 г. | УЖКХиБ | 10201SЖ160 | 400 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 31 397,2 | 4 518,5 | 16 096,6 | 15 300,6 | 0,0 | Увеличение количества расселённых граждан из аварийного жилищного фонда до 522 человек к концу 2026 года; |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 31 397,2 | 4 518,5 | 16 096,6 | 15 300,6 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  | 102F300000 |  | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 1 488,5 | 59 181,0 | 1 488,5 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета\*\* | 0,0 | 55 683,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета\*\* | 0,0 | 3 497,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 1 488,5 | 0,0 | 1 488,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда (средства гос. корпорации - Фонд содействия реформированию ЖКХ) | УЖКХиБ | 102F367483 | 400 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 0,0 | 55 683,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета\*\* | 0,0 | 55 683,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда» | УЖКХиБ | 102F367484 | 400 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 1 488,5 | 3 497,7 | 1 488,5 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета\*\* | 0,0 | 3 497,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 1 488,5 | 0,0 | 1 488,5 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГ | Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |  | 102000000 |  | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 99 966,1 | 59 782,0 | 19 585,1 | 17 949,8 | 2 649,2 |  |
| средства федерального бюджета\*\* | 55 683,3 | 55 683,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета\*\* | 3 497,7 | 3 497,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 40 785,1 | 601,0 | 19 585,1 | 17 949,8 | 2 649,2 |
| **Подпрограмма «Строительство и содержание объектов коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Повышение качества и надежности, предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, в т.ч. увеличение доли общей площади жилых помещений в сельских и городских населенных пунктах Добрянского городского округа, оборудованных всеми видами благоустройства (газоснабжение, водоснабжение). | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие " Мероприятия по строительству системы водоснабжения" |  | 1030100000 |  | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 4 746,4 | 2 505,1 | 2 241,3 | 0,0 | 0,0 | Сохранение систем водоснабжения находящихся в муниципальной собственности в рабочем состоянии 75,461 км. ежегодно. |
| средства местного бюджета | 4 746,4 | 2 505,1 | 2 241,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Проведение изыскательских работ для строительства водопроводов на территории Добрянского городского округа | АДГО (МКУ "УКС")/ УЖКХ и Б (МБУ "УГХ)" | 1030128150 | 200 | 2023 | 2025 | Всего по мероприятиям, в том числе | 3 596,4 | 1 355,1 | 2 241,3 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 3 596,4 | 1 355,1 | 2 241,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | 600 | 2023 | 2025 | Всего по мероприятиям, в том числе | 1 150,0 | 1 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 1 150,0 | 1 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие "Мероприятия по содержанию и ремонту объектов водоснабжения" |  | 1030200000 |  | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 35 440,9 | 9 657,7 | 17 302,1 | 7 950,9 | 7 950,9 |
| средства краевого бюджета | 7 420,7 | 0,0 | 7 420,7 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 35 440,9 | 9 657,7 | 9 881,4 | 7 950,9 | 7 950,9 |
| 2.1. | Содержание и ремонт систем водоснабжения (артезианских скважин, водонапорных башен и сетей водоснабжения) | УЖКХиБ | 1030200110 |  | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 29 864,4 | 9 554,7 | 5 407,9 | 7 450,9 | 7 450,9 |
| средства местного бюджета | 29 864,4 | 9 554,7 | 5 407,9 | 7 450,9 | 7 450,9 |
| 2.1.1. | Содержание и ремонт систем водоснабжения (артезианских скважин, водонапорных башен и сетей водоснабжения) | УЖКХиБ | 1030200110 | 200 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 98,0 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 98,0 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | УЖКХиБ (МБУ "УГХ") | 1030200110 | 600 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 27 502,9 | 8 890,9 | 4 842,0 | 6 885,0 | 6 885,0 |
| средства местного бюджета | 27 502,9 | 8 890,9 | 4 842,0 | 6 885,0 | 6 885,0 |
| 2.1.3. | ОЖКХ в р.п. Полазна | 1030200111 | 800 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 2 263,6 | 565,9 | 565,9 | 565,9 | 565,9 |
| средства местного бюджета | 2 263,6 | 565,9 | 565,9 | 565,9 | 565,9 |
| 2.3. | Разработка проекта зоны санитарной охраны водозаборных скважин | УЖКХиБ | 1030200130 | 200 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 3 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 |
| средства местного бюджета | 3 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2.4. | Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований | УЖКХиБ (МБУ "УГХ") | 10302SP180 | 600 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 103,0 | 103,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 103,0 | 103,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Реализация программы "Комфортный край" | УЖКХиБ (МБУ "УГХ") | 10302SP350 | 600 | 2023 | 2024 | Всего по мероприятиям, в том числе | 9 894,2 | 0,0 | 9 894,2 | 0,0 | 0,0 | Сохранение систем водоснабжения находящихся в муниципальной собственности в рабочем состоянии 75,461 км. ежегодно. |
| \*\*средства краевого бюджета | 2 473,5 | 0,0 | 7 420,7 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 7 420,7 | 0,0 | 2 473,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Обеспечение централизованным водоснабжением домовладений на территории Добрянского городского округа | УЖКХиБ (МБУ "УГХ") | 1030200000 |  | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение доли обеспечения централизованным водоснабжением домовладений на территории Добрянского городского округа до 63% к концу 2026 года |
| средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие «Мероприятия по содержанию объектов газоснабжения» |  | 1030400000 |  | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 9 110,4 | 2 492,5 | 2 085,1 | 2 266,4 | 2 266,4 |  |
| средства местного бюджета | 9 110,4 | 2 492,5 | 2 085,1 | 2 266,4 | 2 266,4 |
| 3.1. | Содержание объектов газоснабжения ТКУ | УЖКХиБ (МБУ "УГХ") | 1030400180 | 600 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 5 318,5 | 1 480,1 | 1 158,6 | 1 339,9 | 1 339,9 | Сохранение тепловых котельных установок в рабочем состоянии – 4 ед. ежегодно; |
| средства местного бюджета | 5 318,5 | 1 480,1 | 1 158,6 | 1 339,9 | 1 339,9 |
| 3.2. | Содержание сетей газоснабжения | УЖКХиБ | 1030400140 | 200 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 3 791,8 | 1 012,3 | 926,5 | 926,5 | 926,5 | Сохранение сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности в рабочем состоянии- 145,5, км. ежегодно |
| средства местного бюджета | 3 791,8 | 1 012,3 | 926,5 | 926,5 | 926,5 |
| 3.3. | Газификация домовладений на территории Добрянского городского округа | УЖКХ и Б | 1030400000 |  | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение доли обеспечения газификацией домовладений на территории Добрянского городского округа до 60% к концу 2026 года. |
| средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГ | Подпрограмма "Строительство и содержание объектов коммунальной инфраструктуры" |  |  |  | 2023 | 2026 | Всего по мероприятиям, в том числе | 56 718,2 | 14 655,3 | 21 628,3 | 10 217,3 | 10 217,3 |  |
| Средства краевого бюджета | 7 420,7 | 0,0 | 7 420,7 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 49 297,6 | 14 655,3 | 14 207,7 | 10 217,3 | 10 217,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятиям, в том числе | 245 980,4 | 95 722,8 | 62 353,2 | 51 615,1 | 36 289,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | средства федерального бюджета\* | 55 683,3 | 55 683,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | средства краевого бюджета | 10 918,4 | 3 497,7 | 7 420,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 179 378,6 | 36 541,7 | 54 932,5 | 51 615,1 | 36 289,3 |

\*Постановление Правительства Пермского края от 29 марта 2019 г. № 227-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2020-2025 годы».

\*\* Постановление Правительства Пермского края от 13.01.2023 № 17-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию программы "Комфортный край"